附件

非法应用人类辅助生殖技术等违法犯罪行为专项整治

部门职责及任务清单

| 责任部门 | 工作职责 | 具体措施 | 完成时限 | 整治成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生健康部门 | 负责开展人类辅助生殖技术的医疗机构、医务人员执业行为的监管，人类辅助生殖技术应用广告审查，依法查处实施或参与实施买卖精子、买卖卵子、代孕、出具虚假出生医学证明等违法行为的医疗机构和医护人员，加强行业监管，促进医疗机构和医护人员行为自律。 | 1.公布经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构名单。 | 7月底 | 1.公布批准技术的医疗机构数；  2.开展自查自纠的医疗机构数；  3.检查医疗机构家数，责令整改家数，立案查处家数，罚款数，没收违法所得数，吊销资质家数；  4.移送相关部门案件线索数；  5.移送司法机关数；  6.开展宣传次数，覆盖人数；  7.开展专题培训次数，培训人数。 |
| 2.组织经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构和相关医务人员开展依法执业一次全面自查，整改隐患。 | 8月底 |
| 3.开展对已批准人类辅助生殖技术医疗机构全覆盖执法检查，依法查处违法行为，向社会公开查处信息。 | 10月底 |
| 4.核查收到的相关投诉举报线索，依法查处违法行为，及时回复反馈。 | 11月底 |
| 公安部门 | 负责配合卫生健康等部门开展联合执法，对工作中发现的犯罪线索或者有关部门移交的犯罪案件开展调查，符合立案标准的一律依法立案，严厉打击。 | 1.配合开展联合执法行动。  2.对重大案件及时协调相关部门开展会商。  3.依法办理相关违法犯罪案件。 | 11月底 | 1.行政部门移送案件线索核查情况；  2.非法行医等刑事案件侦办情况。 |
| 人民法院  人民检察院 | 与卫生健康、公安等相关部门协调配合，共同建立重大案件会商机制，联合开展相关法律适用问题研究，为案件查处提供指导。 | 法院措施：  1.配合建立重大案件会商机制。  2.参与相关法律适用问题研究。  3.依法审判相关犯罪案件。 | 11月底 | 法院成效：  1.形成配合有力、衔接流畅的会商协作机制；  2.统一省内法院相关法律适用问题认识及裁判规则；  3.重大案件确保取得良好审判效果。 |
| 检察院措施：  1.配合建立重大案件会商机制。  2.联合开展非法行医类案件法律适用问题研究。  3.指导涉非法应用人类辅助生殖技术构成犯罪的重大复杂案件。 | 检察院成效：  1.掌握在办刑事案件信息和批捕起诉人数；  2.对相关法律问题调研并形成调研报告，争取与法院达成一致。 |
| 网信办 | 负责加强对属地网站的监管，对相关部门认定的属地网站涉人类辅助生殖技术应用等不良信息进行清理处置，会同公安、电信主管等相关部门查处违法违规网站。 | 1. 移交日常巡查收到的相关投诉举报线索。 2. 清理相关部门认定的违法和不良信息，处置相关违法违规网站平台和账号。 | 10月底 | 1.违法有害信息处置数；  2.违法违规网站平台处置数；  3.移送相关部门的案件线索数。 |
| 通信管理部门 | 负责配合网信、卫生健康、市场监管等部门对加强互联网上有关人类辅助生殖技术、出生医学证明相关服务的监管。依法配合查处利用互联网发布代孕服务、非法卖卵等相关信息及广告的违法违规互联网站。 | 1.强化互联网基础管理，严格落实网站备案，未备案不得接入、“黑名单”不得接入。  2.强化协同联动，依据主管部门认定意见依法处置境内违法违规网站、APP。 | 11月底 | 1.我省网站备案率达99%、网站备案准确率达99%；  2.境内违法违规网站、APP及时有效处置。 |
| 教育部门 | 负责加强对学生的生殖健康教育和普法宣传。 | 1.按照国家要求，对学生开展包括青春期保健、生殖健康知识在内的学校健康教育。  2.开展校园普法教育，加强学生法律知识普及。 | 持续推进 | 学生生殖健康知识和法律知识得以进一步提高。 |
| 市场监督管理部门 | 负责人类辅助生殖技术应用等医疗广告的监管，依法查处虚假违法医疗广告。 | 1.发挥全国互联网广告监测平台及全省各级广告监测机构作用，加强涉及人类辅助生殖技术应用广告的监测和排查。  2.依法及时查处应用人类辅助生殖技术的虚假违法医疗广告。  3.及时通过企业信用信息公示系统向社会公示查处的应用人类辅助生殖技术违法医疗广告行政处罚信息，适时曝光相关典型案件。 | 11月底 | 1.监测互联网站数；  2.监测相关广告数；  3.查处相关广告案件数；  4.案件罚没款数。 |
| 药品监督管理部门 | 负责加强与人类辅助生殖技术应用相关药品、医疗器械生产经营企业和使用单位的监督检查。对卫生健康行政部门和公安机关查获的涉案药品、医疗器械的真伪及合法性进行鉴定。 | 1.组织开展与人类辅助生殖技术应用相关药品、医疗器械生产经营企业和使用单位监督检查。  2.依法及时对卫生健康行政部门和公安机关查获的涉案药品、医疗器械的真伪及合法性进行鉴定。 | 11月底 | 1.组织对与人类辅助生殖技术应用相关药品、医疗器械生产经营企业和使用单位监督检查家次数、立案作出行政处罚案件数、移送相关部门案件线索数；  2.对卫生健康行政部门和公安机关查获的涉案药品、医疗器械的真伪及合法性进行鉴定批次数。 |